## Diagrama de Gantt
PLANTILLA DE DIAGRAMA DE GANTT | [6 empty] | Consejo de Smartsheet ➜ | [5 empty] | La línea de tiempo visual de los diagramas de Gantt te permite ver los detalles de las tareas, así como las dependencias del proyecto.
TÍTULO DEL PROYECTO |  | Desarrollo web para la detección de los riegos de los proyecto de la empresa APPIX |  |  |  |  | NOMBRE DE LA EMPRESA | [6 empty] | JEMMS
RESPONSABLES DEL PROYECTO |  | Emilinano Valdivia Lara, Mariana Juárez Ramírez, Miguel Ángel Uribe Esquivel, Sofía Osorio SUárez, Jaime Trujillo Ruíz |  |  |  |  | FECHA | [6 empty] | 2024-04-07
NÚMERO EDT | TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN | % COMPLETADO DE LA TAREA | FASE UNO | [14 empty] | FASE DOS | [14 empty] | FASE TRES | [14 empty] | FASE CUATRO
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
[7 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
0 | Previo a inicar el proyecto
0 | Conformación de equipos |  | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 2 | 100% | bar: SEMANA 1 M to SEMANA 1 V; SEMANA 2 V
0.1 | Definir identidad corporativa |  | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 2 | 100% | bar: SEMANA 1 J to SEMANA 1 V; SEMANA 2 V
1 | Requisitos
2018-01-01 | Recopilación de la información | Todos | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | 80% | bar: SEMANA 1 V; SEMANA 2 V
2024-02-01 | Análisis de la información | Todos | 2024-04-05 | 2024-04-09 | 4 | 100% | bar: SEMANA 1 V to SEMANA 2 M; SEMANA 2 V
2024-04-01 | Avance del proyecto: Análisis y diseño de la solución | Todos | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 1 | 75% | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 2 V
2024-05-01 | Revisión y retroalimentación del avance del proyecto | Todos | 2018-03-18 | 2018-03-22 | 4 | 0% | bar: SEMANA 2 V
2024-06-01 | Correxiones de la retroalimentación del avance del proyecto | Todos | 2018-03-18 | 2018-03-22 | 4 | 0% | bar: SEMANA 2 V to SEMANA 3 V
2 | Diseño
2018-01-02 | Definición del alcance y de los objetivos | Nombre de la persona | 2018-03-24 | 2018-03-28 | 4 | 22% | bar: SEMANA 2 V
2018-02-02 | Presupuesto | Nombre de la persona | 2018-03-29 | 2018-04-02 | 3 | 16% | bar: SEMANA 2 V
2018-03-02 | Plan de comunicación | Nombre de la persona |  |  | 0 | 0% | bar: SEMANA 2 V
2018-04-02 | Gestión de riesgos | Nombre de la persona |  |  | 0 | 0% | bar: SEMANA 2 V
3 | Implementación (codificación)
2018-01-03 | Estado y seguimiento | Nombre de la persona |  |  | 0 | 0% | bar: SEMANA 2 V
2018-02-03 | Indicadores clave de rendimiento | Nombre de la persona |  |  | 0 | 0% | bar: SEMANA 2 V
3.2.1 | Supervisión | Nombre de la persona |  |  | 0 | 0% | bar: SEMANA 2 V
3.2.2 | Previsiones | Nombre de la persona |  |  | 0 | 0% | bar: SEMANA 2 V
2018-03-03 | Actualizaciones del proyecto | Nombre de la persona |  |  | 0 | 0% | bar: SEMANA 2 V
3.3.1 | Actualizaciones del diagrama | Nombre de la persona |  |  | 0 | 0% | bar: SEMANA 2 V
4 | Pruebas
2018-01-04 | Objetivos del proyecto | Nombre de la persona |  |  | 0 | 0% | bar: SEMANA 2 V
2018-02-04 | Entregas de calidad | Nombre de la persona |  |  | 0 | 0% | bar: SEMANA 2 V
2018-03-04 | Seguimiento de costes y esfuerzos | Nombre de la persona |  |  | 0 | 0% | bar: SEMANA 2 V
2018-04-04 | Rendimiento del proyecto | Nombre de la persona |  |  | 0 | 0% | bar: SEMANA 2 V

## Tabla de priorización
| Número del caso de uso | Usuario | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01
|  | Requisitos | Valor | Complejidad | Riesgo | Estabilidad | TOTAL
Sofi | CU01 | Iniciar Sesión | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Riesgo |  | Estabilidad |  | Valor
Sofi | CU02 | Menú principal | 3 | 2 | 4 | 4 | 3.25 | 1 | Muy poco riesgo | 1 | No hay cambios | 1 | Muy poco
Sofi | CU03 | Mostrar usarios | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.75 | 2 | Poco riesgo | 2 | Muy pocos cambios | 2 | Poco
| CU04 | Editar usuarios | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | Riesgo | 3 | Pocos cambios | 3 | Normal
Mari | CU05 | Seleccionar proyecto activo | 3 | 1 | 4 | 2 | 2.5 | 4 | Alto riesgo | 4 | Cambios regulares | 4 | Alto
MIKE | CU06 | Agregar un nuevo proyecto | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | Muy alto riesgo | 5 | Bastes cambios | 5 | Muy Alto
MIKE | CU07 | Editar la información del proyecto | 4 | 4 | 2 | 2 | 3
Mari | CU08 | Visualizar la información del proyecto | 4 | 1 | 3 | 4 | 3
Sofi | CU09 | Acceder a los reportes de riesgos(Dashboard y registros) | 4 | 5 | 5 | 5 | 4.75
MIKE | CU10 | Menú de riesgos (Almacenamiento y organización) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3.25
Emi | CU11 | Agregar nuevo riesgo al proyecto | 5 | 2 | 4 | 3 | 3.5
Jaime | CU12 | Editar los reportes de riesgo del proyecto | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.5
Jaime | CU13 | Seleccionar proyecto pasado | 3 | 1 | 5 | 2 | 2.75
MIKE | CU14 | Cerrar sesión | 1 | 1 | 1 | 1 | 1